## PLANIF GLOBALE
|  | SERVICE ACHAT | PLANIFICATION 2022 |  |  | LEGENDE : |  |  |  | Cahier des charges techniques | [11 empty] | Rédaction service achat | [9 empty] | Consultation | [7 empty] | Analyse | [5 empty] | Notification
[6 empty] | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  |  | SERVICE ACHAT PROGRAMMATION ETAPE PREPARATOIRE AU MARCHE
DIRECTION | CODE SERVICE | N° Marché | OBJET DU MARCHE |  |  | S1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | OBSERVATIONS | SOURCING | CLAUSES | OBSERVATIONS
ADT | MOB | 22.039 | Mobilier urbain | 1er semestre | Fournitures | bar: 2022-06-01 22
ADT | MOB |  | AMI Tenmod | 2nd semestre | Services | 2022-01-01 S1: A revoir
ADT | MOB |  | Etude faisabilité plan vélo (8 itinéraires structurants) | 2nd semestre | Services | bar: 2022-09-01 36
ADT | MOB |  | Exploitation Dinamo lignes régulières + Navettes estivales- festivales | 1er semestre | Services | bar: 2022-07-01 27
ADT | MOB |  | Exploitation TAD + PMR | 2nd semestre | Services | bar: 2022-11-01 44
ADT | MOB |  | Navettes estivales- festivales 2022 | 1er semestre | Services | bar: 2022-05-01 21
ADT | MOB |  | Service de location de vélos à assistance électrique | 2nd semestre | Services | 2022-12-01 50: Printemps 2023
ADT | MOB |  | Service- Dinamo | 1er semestre | Services | 2022-09-01 36: Début prestations
ADT | MOB |  | Site internet réservé aux transports- Informations aux usagers | 2nd semestre | Services | bar: 2022-04-01 14 to 2022-06-01 25
ADT | MOB |  | Service TAD + PMR (2 lots?) | 2nd semestre | Services | 2022-12-01 49: Début des prestations
ADT | MOB |  | Stationnement de vélos | 2nd semestre | Fournitures | bar: 2022-12-01 49
ADT | PLH |  | Gestion de l'aire GDV de Beaussais | 2nd semestre | Services
ADT | PLH |  | Schéma Directeur Immobilier | 1er semestre | Services | bar: 2022-03-01 11 to 2022-06-01 23
ADT | URB |  | Analyse juridique (marché subséquents) | 2nd semestre
ADT | URB |  | Déclaration de projet X2 ou 3 | 2nd semestre | Services | 2022-01-01 S1: AC à MS? Multiattributaires
ADT | URB |  | Docuworld+ CD à graver | 2nd semestre | Services | 2022-01-01 S1: Fin en novembre 2022
ADT | URB |  | Elaboration du SCoT | 2nd semestre | Services | bar: 2022-03-01 10 to 2022-09-01 38
ADT | URB |  | Evaluation environnementale modification n°2 | 2nd semestre | Services | 2022-01-01 S1: Même marché que déclaration- Alloti
ADT | URB |  | Plan d'Actions Foncières (marchés subséquents) | 2nd semestre | Services
ADT | URB |  | RLPI | 2nd semestre | Services | 2022-01-01 S1: Pas de date
ADT | URB |  | SPR | 2nd semestre | Services | 2022-01-01 S1: Gwenola- 2 lots-
CSC | ENF |  | changes complets service petite enfance | 2nd semestre | Fournitures | bar: 2022-11-01 45 to 2022-12-01 52
CSC | ENF |  | Repas service petite enfance | 2nd semestre | Fournitures | bar: 2022-09-01 36 to 2022-11-01 48
DGS | COM |  | Site internet (+module intranet+ extranet) | 2nd semestre | Services | bar: 2022-01-01 S1
DRF | ECO |  | Diagnostic environnemental dans les entreprises privées pour versement d'aide- A CONFIRMER | 2nd semestre | Services | bar: 2022-09-01 36
DRF | ECO |  | Fibre? | 2nd semestre | Travaux
DRF | ECO |  | mise à disposition du logiciel de gestion du développement économique (fin en mai 2023) Actdev | 1er semestre | Services | bar: 2022-12-01 49 to 2022-12-01 52
DRF | ECO |  | Mode de gestion de la compétence tourisme- Voir Sylvaine | 2nd semestre | Services
DRF | ECO |  | Scénographie Coriosolis | 2nd semestre | Fournitures
EI | BET | 22.001 | Désamiantage_Planchette | 1er semestre | Travaux | [52 empty] | Préparation pièces par MOE | bar: 2022-02-01 7 to 2022-03-01 12
EI | BET | 22.002-017 | Travaux_rehab_Planchette | 1er semestre | Travaux | [52 empty] | Préparation pièces par MOE | bar: 2022-02-01 7 to 2022-05-01 21
EI | BET | 22.033-034 | Mission_CT_SPS_Piscine_Centralite | 1er semestre | Services | [52 empty] | Préparation pièces par MOE | bar: 2022-02-01 7 to 2022-05-01 20
EI | BET |  | MABC Gainage | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | renou marché < mai2023
EI | BET |  | MABC_Geometre_lot_Topo | 1er semestre | Services | bar: 2022-06-01 26
EI | BET |  | MABC_Resaux | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | selon anticipation periode 4 du 18-062 : necessité de reconduire ce marché dès 2022 sinon fevrier 2023 | bar: 2022-08-01 35 to 2022-12-01 49
EI | BET |  | Mission_OPC_Piscine_Centralite | 2nd semestre | Services | bar: 2022-04-01 15 to 2022-07-01 29; 2022-09-01 36
EI | BET |  | MOE_Regroupement_Ctaden_CDInan | 2nd semestre | Services | 2022-03-01 12: programme; 2022-04-01 15: chx programmiste
EI | BET |  | Renov_energetique_SO_Nemee | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | Préparation pièces par MOE | bar: 2022-05-01 19 to 2022-07-01 30; 2022-09-01 36 to 2022-12-01 49
EI | BET |  | Travaux_ Piscine_Centralite | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | 14,7M€HT estimé, souhait AAPC <fin2022… | bar: 2022-12-01 50 to 2022-12-01 52
EI | BET |  | Travaux_Amenagement_Betineuc | 2nd semestre | Travaux | 2022-03-01 12: pré-etudes/programme; 2022-07-01 27: instances!
EI | BET |  | Travaux_Aménagement_ZA_Crehen | 1er semestre | Travaux | 2022-03-01 11: Instances?
EI | BET |  | Travaux_equipement_surverses_PR | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | programme encore non communiqué EAU vers INGE
EI | BET |  | Travaux_Extension_SO_Caulnes | 2nd semestre | Travaux | 2022-02-01 6: programme; 2022-03-01 9: chx MOE; 2022-03-01 13: instances!; 2022-04-01 17: AVP/PRO; 2022-05-01 21: PC | Préparation pièces par MOE
EI | BET |  | Travaux_ombrage_2Creches | 1er semestre | Travaux | bar: 2022-04-01 16
EI | BET |  | Travaux_prog_voirie_renouAEP_2022 | 1er semestre | Travaux | bar: 2022-02-01 8 to 2022-06-01 26
EI | BET |  | Travaux_prog_voirie_renouAEP_2023 | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | idealement marché à envisager dès fin d'annee… | bar: 2022-12-01 52
EI | BET |  | Travaux_rehab_velodrome_Plouasne | 2nd semestre | Travaux | 2022-02-01 5: programme; 2022-02-01 8: chx BE
EI | BET |  | Travaux_renou_AEP_Bezardais | 2nd semestre | Travaux | 2022-04-01 14: Instances?
EI | BET |  | Travaux_renou_PR_Frehel_Les_Vaux | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | programme encore non communiqué EAU vers INGE | bar: 2022-10-01 43
EI | BET |  | Travaux_renouAEP_rehabEU_Bas_Bourgneuf | 1er semestre | Travaux | [52 empty] | BP EU + AEP | bar: 2022-02-01 6 to 2022-06-01 23
EI | BET |  | Travaux_toiture_Atelier_Guinefort_St Carné | 2nd semestre | Travaux | bar: 2022-10-01 43
EI | BET |  | TRAVAUX_toiture_Olympie | 2nd semestre | Travaux | 2022-03-01 11: pré-etudes/programme; 2022-04-01 15: instances!
EI | BET |  | Travaux_Traitement_H2S_PR_Frehel | 1er semestre | Travaux | bar: 2022-03-01 9 to 2022-06-01 23
EI | EAU |  | AMO - politique tarifaire | 2nd semestre | Services | [52 empty] | Pas de calendrier pour le moment
EI | EAU |  | AMO - schema directeur Assainissement | 2nd semestre | Services | [52 empty] | Aude G. - notif en 2022 | bar: 2022-06-01 22 to 2022-11-01 45
EI | EAU |  | APPAREILLAGE POSTES | 1er semestre | Travaux | bar: 2022-03-01 11 to 2022-06-01 26
EI | EAU |  | Avenant DSP ODANA - revision + integration Crehen | 2nd semestre | Services | [52 empty] | date de révision à recaler
EI | EAU |  | Construction de la STEP - Calorguen/St Carne | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | Servane - 2 mois de publicité à prévoir | bar: 2022-10-01 40 to 2022-12-01 52
EI | EAU |  | Création du réseau de transfert St Pern vers Plouasne | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | Servane puis ingenierie à la notif | bar: 2022-08-01 35 to 2022-12-01 52
EI | EAU |  | diveres etudes -50 000€ - consultation interne??? Question redaction pieces administratives | 2nd semestre | Services | [52 empty] | sollicitation pour obtenir modèles pour petites consultation
EI | EAU |  | diveres etudes -50 000€ - consultation interne??? Question redaction pieces administratives | 2nd semestre | Services | [52 empty] | sollicitation pour obtenir modèles pour petites consultation
EI | EAU |  | Divers travaux mise aux norme STEP Lanvallay | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | Servane - pas de calendrier pour le moment - suivi oparationnel à définir
EI | EAU |  | DSP - CAULNES -Prolongation ??? Fin 2023 | 2nd semestre | Services | [52 empty] | Travail de réflexion à engager sur relance dsp à échéance 202 | bar: 2022-05-01 18 to 2022-05-01 21
EI | EAU |  | Integration des marchés en cours de la commune de Baussais sur Mer - transfert de competence | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | avenant de transfert / récupérer les marchésle plus tôt possible +1dsp(voir directement avec la commune je pense) | bar: 2022-11-01 45 to 2022-12-01 52
EI | EAU |  | Landebia - Travaux STEP | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | Pas de calendrier pour le moment
EI | EAU |  | Maison de l'Eau - MOE | 1er semestre | Services | bar: 2022-03-01 9 to 2022-07-01 29
EI | EAU |  | Maison de l'Eau - Travaux | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | fonction de l'étude Moe - obj lancement en 2022
EI | EAU |  | Plouer - Renouvelement usine - filtration | 1er semestre | Travaux | [52 empty] | 120 000 € ht - service exploitation - dossier par MOE | bar: 2022-02-01 8 to 2022-06-01 26
EI | EAU |  | Prestation Service AEP - Plumaugat - 2022 -2025 | 1er semestre | Services | bar: 2022-03-01 10 to 2022-07-01 27
|  |  | St Cast- Moe- Postes et réseaux | 2nd semestre | Travaux | bar: 2022-03-01 10 to 2022-07-01 27
EI | EAU |  | St Cast - Travaux STEP | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | Pas de calendrier pour le moment
|  |  | St Potan- Moe STEP | 2nd semestre | Travaux
EI | EAU |  | St Potan - Travaux STEP | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | Pas de calendrier pour le moment
EI | EAU |  | Travaux STEP MEGRIT | 1er semestre | Travaux | [52 empty] | en cours - servane | bar: 2022-02-01 6 to 2022-05-01 18
EI | EAU |  | Trebedan - Etude Moe - extension STEP | 2nd semestre | Services | [52 empty] | Pas de calendrier pour le moment | bar: 2022-02-01 6 to 2022-05-01 21
EI | DEC | 22.035? | travaux sur déchèterie : garde corps, sécurisation | 2nd semestre | Travaux | [52 empty] | cf.service ingenierie
EI | DEC |  | achat sur ugap manuscopique, 2 caissons décheterie, caisson compacteur, carton | 2nd semestre | Fournitures
EI | ENV |  | animation composteur : octobre 2023 mais vérifier montant global | 2nd semestre | Services
EI | DEC |  | budget pour 2 études sur déchèteries lié à dreal | 2nd semestre | Services | [52 empty] | non défini pour le moment
EI | DEC |  | Etude complémentaire suite tarification incitative | 2nd semestre | Services | [52 empty] | en fonction des décisions suite à l'étude en cours
EI | ENV |  | Fourniture composteurs individuels | 2nd semestre | Fournitures | [52 empty] | vérifier maxi du marché actuel
EI | DEC |  | Fourniture de bacs roulants | 1er semestre | Fournitures | bar: 2022-02-01 5 to 2022-07-01 27
EI | DEC |  | Fourniture véhicules déchets - 6 lots | 1er semestre | Fournitures | bar: 2022-02-01 5 to 2022-06-01 25
EI | DEC |  | marché legoff : collecte des colonnes apport volontaire : en fonction du contentieux possible | 2nd semestre | Services
EI | ENV |  | véhicule maison gardien | 2nd semestre | Fournitures | [52 empty] | cf.service patrimoine
EI | GCE |  | Marché multi-attributaires "Animation agricole BV" (PAV/AAC/Métabolites) 2023-2027 | 2nd semestre | Services | [52 empty] | travail en amont "petits lots" | bar: 2022-09-01 36 to 2022-12-01 51
EI | GCE |  | Marché " Suivi de la qualité d'eau" 2022 - 2026 (AC à bdC) | 2nd semestre | Services | [52 empty] | marché commun _ avec eau assainissement - AC bon de commande - budget eau potable principalement + milieur aquatique - 500 000 € - Labocéa - Eurofin | bar: 2022-01-01 S1 to 2022-04-01 16
EI | GCE |  | Etude Erosion Trait de côte | 2nd semestre | Services | bar: 2022-09-01 36 to 2022-12-01 49
EI | GCE |  | MOE - réfection BAM Plancoët | 2nd semestre | Services | bar: 2022-09-01 36 to 2022-12-01 51
EI | GCE |  | travaux digue de St Jacut | 2nd semestre | Travaux | bar: 2022-09-01 36 to 2022-12-01 51
EI | GCE |  | travaux"Moulin de Dieudy" | 2nd semestre | Travaux | bar: 2022-06-01 22 to 2022-08-01 33
EI | GCE |  | Marché Moe + travaux "continuité écologique Argentel" | 1er semestre | Services | [52 empty] | Marché subséquent phase 4 : 1er ovrage Auberge de Jeunesse / 2ème ouvrage Fontaines des Eaux (?) Probabilité de relance d'une consultation | bar: 2022-04-01 14 to 2022-06-01 25
EI | NRJ | 21.103? | Assistance MO - clés de lecture projets EnR | 1er semestre | Services | [52 empty] | pilote à désigner tout reste à faire | bar: 2022-01-01 S1 to 2022-01-01 4
EI | NRJ | 22.021-022 | Destruction nids de frelons asiatiques | 1er semestre | Services | bar: 2022-01-01 S1 to 2022-04-01 15
EI | NRJ |  | Assistance MO - rédaction cahier des charges schéma directeur des EnR-R | 2nd semestre | Services | [52 empty] | demande formulée pour piloter le dossier en transfert vers mission "planfication" - pas de calendrier arrêté pilotage : non arrêté
EI | NRJ |  | BEGES- 2ième bilan carbone patrimoine et compétence | 2nd semestre | Services | [52 empty] | Voir qui pilote le dossier ? Tout reste à faire Consultation gérée par le service cycle de l'eau
EI | NRJ |  | déploiement des conversations carbone - formation facilitatrices et facilitateurs | 2nd semestre | Services | [52 empty] | pilotage Stéphanie programmation 2d semestre 2022
EI | NRJ |  | Installation de panneaux photovoltaïque sur Pole Cristal | 2nd semestre | Fournitures | [52 empty] | Report 2021 - A lancer le plus tôt possible - Récupération de panneaux à l'EREA - 60 000 € -- possiblité bascule vers ville bézie ou nouray
EI | NRJ |  | Installation de panneaux photovoltaïque sur Robidou | 2nd semestre | Fournitures | [52 empty] | hors désamiantage (Ingé ?) estimé 430 000 € lancement avant fin année - 2 ème partie année
EI | NRJ |  | Installation de panneaux photovoltaïque sur Ville Bézy | 2nd semestre | Fournitures | [52 empty] | A voir avec service juridique car autoconsommation site géré par la SEMOP - incertitude sur calendrier - fonction projet salle nouray
EI | TRX | 22.020 | relance lot 2 entretien des ZA | 1er semestre | Services | [53 empty] | David et Nathalie pour explication réponse attendue | bar: 2022-01-01 2 to 2022-04-01 16
EI | TRX | 22.024-029 | Voirie 2022 | 1er semestre | Travaux | [54 empty] | environnementales et sociales (845h) | bar: 2022-01-01 S1 to 2022-04-01 14
EI | TRX | 22.036? | Marché complémentaire spécifique terrassement préparatoire Plumaugat | 1er semestre | Travaux | [54 empty] | sociales (70h) | bar: 2022-01-01 3 to 2022-05-01 19
EI | TRX |  | Exploitation des installations collectives de chauffage avec ou sans production d'eau chaude sanitaire, système de ventilation (secteur Dinan, Broons/Caulnes et Plancoët/ Matignon) Fin du marché actuel 31/12/2022 | 2nd semestre | Services
EI | TRX |  | Logiciel de gestion du patrimoine | 1er semestre | Services | bar: 2022-03-01 9 to 2022-06-01 26
EI | TRX |  | marché pneumatiques rechappés | 2nd semestre | Fournitures | [53 empty] | Fabien - Nathalie - Mikaël | environnementales pneus rechappés | bar: 2022-04-01 17 to 2022-06-01 24; 2022-09-01 36 to 2022-11-01 44
EI | TRX |  | marché véhicules électriques | 2nd semestre | Fournitures | [53 empty] | Fabien - Nathalie - David- Mikaël | environnementales | bar: 2022-05-01 20 to 2022-07-01 27; 2022-09-01 37 to 2022-11-01 45
EI | DEC |  | Lavage et désinfection des colonnes enterrées et semi-enterrées pour la collecte des déchets ménagers- Lot 2 à relancer (parties aériennes) | 2nd semestre | Services
PARC | ADM |  | Logiciel- Gestion électronique de courriers | 2nd semestre | Services | bar: 2022-09-01 39
PARC |  |  | AMO- Diagnostic Courrier | 2nd semestre | Services | bar: 2022-09-01 39
EI | DEC | 22.032 | AC Fourniture de sacs jaunes | 1er semestre | Fournitures
|  | 22.038 | Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUiH | 2nd semestre | Services
|  | 22.023 | Audit EHPAD Plélan | 2nd semestre | Services
EI |  | 22.031 | étude de faisabilité d’un réseau de chaleur pour valoriser la chaleur de l’unité de valorisation énergétique de Taden | 2nd semestre | Services
EI |  | 22.040-047 | MS Véhicules 2022 | 2nd semestre | Fournitures
|  | 22.048 | AC Formation restauration collective | 2nd semestre | Services
EI |  | 22.030 | MS Colonnes enterrées 20,087 | 2nd semestre | Fournitures
EI | EAU |  | Crehen- Moe Poste et réseaux
El | EAU |  | Dinan- Moe STEP du Marais
El | EAU |  | Pleudihen- Moe STEP | Début 2023
El | EAU |  | Matignon - Moe Réseaux + STEP | Début 2023